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УТВЕРЖДЕНО
	                                                                      Решением
	                                                                         Рогачёвского районного
	                                                                         исполнительного комитета	                                                                                                                                              
                                                              №                                                                                                                                                 
	Наименование проекта
	Профилактический проект «Городец - здоровый агрогородок» на 2025-2029 гг.

	Основание для разработки проекта
	Решение	заседания	Гомельского областного исполнительного комитета от 30 июня 2014 г. №598 «Об организации информационно-образовательной работы по формированию здорового образа жизни у населения Гомельской области и эффективности межведомственного взаимодействия» (п. 4.2);
Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

	Заказчики проекта
	Рогачевский районный исполнительный комитет, государственное учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии», учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница».

	Координатор проекта
	Государственное	учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии».

	Основные разработчики проекта
	Рогачевский районный исполнительный комитет, государственное учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии», учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница», отдел образования, отдел спорта и туризма, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел внутренних дел, сектор культуры,
учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова», РК ОО «БРСМ» г. Рогачев, Городецкий сельский исполнительный комитет.

	Цель проекта
	1.Повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия.
2.Внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в районе.
3.Снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и др.).
4.Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий	сохранению здоровья и профилактике заболеваний.
5.Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности.
6.Уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела.
7.Повышение физической активности населения, в том числе на рабочих местах (внедрение производственной гимнастики).
8.Снижение	распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков.
9.Внедрение моральных и материальных стимулов людям, ведущим здоровый образ жизни.

	Задачи проекта
	1.Создание	образовательной, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни.
2.Совершенствование организационно-методического, информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни.
3.Внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с населением, включая массовую, групповую, индивидуальную, направленной на создание атмосферы хорошего психологического и эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышению физической активности, организации здорового питания.
4.Реализация эффективных мер, способствующих снижению потребления табачных изделий, алкоголя, наркотиков на территории аг. Городец.
5.Обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов к организации оздоровительных и профилактических мероприятий с учетом общих потребностей населения	района, отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп.

	Участники проекта
	Рогачевский районный исполнительный комитет, учреждения здравоохранения, образования, отдела спорта и туризма, учреждения и ведомства различных форм собственности, жители аг. Городец. Контрольные объекты:
Городецкий сельский исполнительный комитет; Городецкий СДК; Городецкая сельская библиотека; ГУО «Городецкая средняя школа»; ГУО «Городецкий детский сад»; ГУО «Городецкая специальная школа-интернат»; УЗ «Городецкая участковая больница».

	Срок реализации проекта
	2025-2029 гг.

	Ожидаемые результаты
	повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий	сохранению здоровья	и профилактике заболеваний не менее, чем на 2% ежегодно;
повышение физической активности населения не менее, чем на 2% ежегодно;
снижение распространенности табакокурения не менее, чем на 1% ежегодно;
снижение употребления алкогольных напитков не менее, чем на 1% ежегодно;
снижение	трудовых	потерь	от временной нетрудоспособности не менее, чем на 2% ежегодно;
снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других) на 1-2% ежегодно; уменьшение	распространенности ожирения	и избыточной массы тела на 1-2% ежегодно.



ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и иных нормативных правовых актов по охране здоровья населения:
Конституция Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 1 июня 1993 г. №2435-ХП «О здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним из основных направлений здравоохранения»;
Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей которого определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными;
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-3 «О качестве и безопасности продовольственных пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», направленный на улучшение качества и структуры питания как одного из основных факторов, определяющих здоровье населения;
Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», определивший правовые основы ограничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения.
В настоящее время реализуются государственные программы:
Национальная программа демографической безопасности населения Республики Беларусь на 2021-2025 гг.;
Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2021-2025 гг.;
Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2021- 2025 гг.
Реализация перечисленных программ дала положительные результаты.

ГЛАВА 2
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия.
Внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в районе.
Снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения, гипергликемии).
Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний.
Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности.
Уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела.
Повышение физической активности населения.
Снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков.
Формирование установки и мотивации населения на здоровье как высшую ценность; обеспечение условий для здорового образа жизни: разработка перспективных и увеличение объема существующих технологий укрепления здоровья и профилактики заболеваний.
Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения.
Дальнейшее развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала молодежи, популяризация и содействие оздоровительной физической активности.
Формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания.
Развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям.
Создание здоровой и безопасной экологической среды дома и на работе; улучшение условий труда, быта и отдыха населения.
Создание образовательной, экономической, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни.
Совершенствование	организационно-методического,
информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни.
Внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с населением, включая массовую, групповую, индивидуальную, направленной на создание атмосферы хорошего психологического и эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышению физической активности, организации здорового питания.
Реализация эффективных мер, способствующих снижению потребления табачных изделий, алкоголя, наркотиков на территории района.

ГЛАВА 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах собственных средств исполнителей.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Руководитель проекта - Рогачевский районный исполнительный комитет
Организаторы проекта:
1.	Государственное учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
2.	Отдел идеологической работы и по делам молодежи Рогачевского районного исполнительного комитета;
3.	Учреждение здравоохранения «Рогачевская центральная районная больница»;
4.	Отдел образования Рогачевского районного исполнительного комитета;
5.	Отдел спорта и туризма Рогачевского районного исполнительного комитета;
6.	Отдел внутренних дел Рогачевского районного исполнительного комитета;
7. Сектор культуры Рогачевского районного исполнительного комитета;
8.	РК 00 «БРСМ» г. Рогачев.

Контрольные объекты:
1.	Городецкий сельский исполнительный комитет;
2.	Городецкий СДК;
3.   Городецкая сельская библиотека
3.	ГУО «Городецкая средняя школа»;
4.	ГУО «Городецкий детский сад»;
5.   ГУО «Городецкая специальная школа-интернат»
6.	УЗ «Городецкая участковая больница».

Информационная поддержка - учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова»;
Контроль за ходом выполнения профилактического проекта будет осуществлять: государственное учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии».
Исполнители мероприятий проекта ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о его выполнении (с фотоматериалами) в государственное учреждение «Рогачёвский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее Рогачёвский ЦГЭ). Рогачёвский ЦГЭ представляет информацию в государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Проект будет осуществляться в течение 2025-2029 гг.
Мониторинг и оценка проекта будут осуществляться в рамках следующих мероприятий:
непрерывный мониторинг проектных мероприятий;
проведение обследований и опросов по выявлению уровня знаний, отношений и практики в целях определения и оценки состояния здоровья и изменений в отношении и поведенческой модели детей и молодых людей;
оценка данных государственной, медицинской статистики, данных органов внутренних дел.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе реализации проекта за период 2025-2029 годы предполагается ежегодно достигнуть следующих результатов:
снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других) на 1% ежегодно;
повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний, на 2% ежегодно;
снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности на 2% ежегодно;
снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний на 1% ежегодно;
уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела на 1% ежегодно;
увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания на 1,5-2% ежегодно;
повышение физической активности населения на 2% ежегодно; снижение распространенности табакокурения на 1% ежегодно; снижение употребления алкогольных напитков на 1% ежегодно;
повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения на 1,5-2% ежегодно;
увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и взаимопомощи, психологической разгрузки на 1,5-2% ежегодно;
внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний и др.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» «Городец - здоровый агрогородок» на 2025-2029 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнители мероприятий*

	            1. Организационное и информационное сопровождение

	1.1

	Проведение организационной работы по привлечению к сотрудничеству и реализации профилактического проекта «Городец - здоровый агрогородок» специалистов заинтересованных ведомств (далее Проект)
	1 полугодие
2025
	Государственное учреждение «Рогачевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»)

	1.2
	Создание координационного отделения группы по реализации профилактического проекта «Здоровые города	и	посёлки»
	1 полугодие
2025
	Районная группа управления, Рогачевский райисполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	1.3
	Использовать для рекламы Проекта логотипа «Здоровый агрогородок» эмблему национальной сети «Здоровые города и поселки»
	-//-
	Районная группа управления, Рогачевский райисполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	1.4
	Провести заседание координационного отделения группы управления государственным проектом «Здоровые города	и	посёлки» с участием заинтересованных служб и ведомств, задействованных в выполнении плана мероприятий по реализации проекта «Городец - здоровый агрогородок», с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения
	-//-
	Районная группа управления, Рогачевский райисполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», учреждения, организации, предприятия, индивидуальные предприниматели аг. Городец

	1.5
	Проанализировать основные индикаторные показатели состояния здоровья населения агрогородка Городец за 2024 год
	-//-
	Районная группа управления, Рогачевский райисполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	1.6
	Провести стартовые исследования по показателям Базового перечня критериев эффективности реализации Проекта
	-//-
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	1.7
	Провести опрос среди населения по выявлению потребностей в области сохранения и укрепления здоровья
	в течение 2025 года
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	1.8
	Обеспечить разработку ежегодного буклета «Профиль здоровья» аг. Городец
	ежегодно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ»

	2.Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия

	Задача 1. Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска развития и профилактики неинфекционных заболеваний

	1
	Обеспечить разработку, тиражирование и распространение информационных материалов, способствующих укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ»

	2
	Обеспечить размещение и обновление информации о поведенческих факторах риска и профилактике неинфекционных заболеваний, телефонов организаций, оказывающих психологическую помощь в кризисных| ситуациях на сайтах организаций, учреждений и предприятий аг. Городец
	постоянно
	Руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	3
	Создать клуб волонтеров из числа учащихся учреждений общего среднего образования, населения аг. Городец
	согласно плану работы
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкая средняя школа, население аг. Городец

	4
	Обеспечить проведение Единых дней информирования с включением вопросов по формированию здорового образа жизни
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкий сельисполком, руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	5
	Продолжить обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе учреждений здравоохранения 
	постоянно
	Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа 

	6
	Продолжить проведение диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития заболеваний
	постоянно
	Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат

	7
	Продолжить проведение массовых, групповых и иных форм работы с родителями, педагогами по вопросам профилактики рискованного поведения детей, формирование ЗОЖ, воспитание личной ответственности за свое здоровье
	постоянно
	Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат

	8
	Обеспечить реализацию профилактических проектов для учащихся учреждений образования по формированию здорового образа жизни, профилактике	неинфекционных заболеваний
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат

	Задача 2. Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению и укреплению здоровья

	1
	Обеспечить проведение акций и дней здоровья, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях по формированию здорового образа жизни 
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкий сельисполком, руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	2
	Обеспечить внедрение системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, путем включения в коллективные договора организаций, учреждений и предприятий дополнительных гарантий; организацию материального стимулирования лиц, ведущих здоровый образ жизни
	постоянно
	Руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	3
	Организовать работу лекториев по вопросам формирования здорового образа жизни в учреждениях общего среднего образования города 
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат 

	4
	Организовать проведение среди различных групп населения бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов», семинаров, тематических дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин и т.д. по вопросам формирования, сохранения и укрепления здоровья 
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ, Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа –интернат, Городецкий сельский дом культуры, Городецкая сельская библиотека 

	5
	 Организовать проведение тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактике вредных привычек
	ежеквартально
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ, Городецкая участковая больница, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа –интернат, Городецкий сельский дом культуры, Городецкая сельская библиотека

	6
	Обеспечить реализацию межведомственного проекта «Школа-территория здоровья» в учреждениях образования 
	в течение учебного года
	Городецкая средняя школа 

	7
	Рекомендовать оборудование стендов «Здоровый образ жизни» в организациях, учреждениях на территории аг. Городец
	постоянно
	Руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	8
	Обеспечить проведение информационно-образовательных мини акций «Контролируем давление – продлеваем жизнь!» по профилактике болезней системы кровообращения на торговых объектах, в аптечной и библиотечной сети, учреждениях образования, на предприятиях
	еженедельно
	Городецкая участковая больница

	9
	Организовать в сельском доме культуры демонстрацию видеороликов по вопросам ФЗОЖ, профилактики табакокурения, наркомании, пьянства и алкоголизма, в том числе перед началом киносеансов
	постоянно
	Городецкая участковая больница

	10
	Продолжить проведение в сельском доме культуры тематических мероприятий (дискотеки, вечера отдыха, встречи и пр.). пропагандирующих преимущества здорового образа жизни и профилактику      табакокурения.     алкоголизма      и наркомании 
	постоянно
	Городецкий сельский дом культуры 

	11
	Организация общепоселковых встреч и мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающей среды в населенном пункте и обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья жителей, на базе сельского дома культуры 
	постоянно
	Городецкий сельский исполком, Городецкий сельский дом культуры 

	12
	Обеспечить создание инициативных групп «Сельское движение» из населения с целью повышения привлекательности сельской жизни   в   социальном, культурном, экономическом    и    образовательном контексте
	постоянно
	Городецкий сельский исполком, Городецкий сельский дом культуры

	13
	Обеспечить проведение    конкурса     на    лучшее    санитарное состояние улицы и дома
	сентябрь
	Городецкий сельский исполком, Городецкий сельский дом культуры

	14
	Обеспечить проведение конкурса по        благоустройству пришкольных территорий «Уголок родной земли» или организация        работы        по благоустройству пришкольных территорий     
	май
	Городецкий сельский исполком, Городецкий сельский дом культуры

	15
	Обеспечить создание общего чата для жителей агрогородка в социальной сети или мессенджере и ежемесячное размещение        информации        с        проводимых мероприятиях
	2025 год
	Городецкий сельский исполком, Городецкий сельский дом культуры 

	Задача 3. Увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания

	1
	Продолжить мониторинг перечня буфетной продукции, реализуемой в учреждениях образования, исключить из перечня продукты, вредные для детского здоровья; обеспечить создание в учреждениях образования буфетов здорового питания 
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат 

	2
	Организовать товарные зоны для реализации продукции здорового питания (с низким содержанием соли, сахара, жиров)
	постоянно
	Торговые организации всех форм собственности на территории аг. Городец 

	3
	Обеспечить информирование населения по вопросам здорового питания на территориальном уровне, информирование населения принципам и правилам здорового питания среди различных групп населения
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», Городецкая участковая больница

	Задача 4. Снижение распространенности табакокурения и употребления алкогольных напитков

	1
	Информационно-консультативная работа с группой риска   по   профилактике   пьянства, алкоголизма, наркомании, вредных   последствий   употребления алкоголя, насилия в семье (семьи, состоявшие на учете в СОП, семьи детей, состоявших на учете в ИДН)
	постоянно
	Городецкий сельский исполком

	2
	Обеспечить проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива 
	Согласно плану Рогачевского райисполкома
	Торговые организации всех форм собственности на территории Городецкого сельского совета


	3
	Организовать проведение кинолекториев по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании для учащихся учреждений общего среднего образования 
	постоянно
	Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат 

	4
	Проведение республиканской антитабачной акции «Беларусь без табака»
	май-июнь
	Руководители организаций, учреждений и предприятий Городецкого сельского совета

	5
	Обеспечить наличие информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения и алкоголизма на объектах торговых организаций всех форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», торговые организации всех форм собственности, реализующие алкогольную продукцию и табачные изделия

	6
	В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 г. № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» организовать создание зон, свободных от курения в организациях аг. Городец  
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец 

	Задача 5. Увеличение числа граждан, владеющих навыками психологической разгрузки

	1
	Разместить на сайтах организаций здравоохранения, учреждений образования, а также организаций города Рогачева информацию о номерах телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций
	постоянно
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», УЗ «Рогачевская ЦРБ», руководители организаций, учреждений и предприятий аг. Городец

	2
	Обеспечить проведение обучающих семинаров (тренингов) для различных категорий населения по вопросам профилактики стрессов 
	не реже 1 раза в полугодие
	Городецкая участковая больница

	3
	Обеспечить работу бесплатных линий «телефонов доверия»
	постоянно
	УЗ «Рогачевская ЦРБ», учреждение «Рогачевский территориальный центр социального обслуживания населения»

	Задача 6. Повышение физической активности населения

	1
	Обеспечить участие населения в районных спортивных соревнований по волейболу, настольному теннису, минифутболу, плаванию и др. 
	в течение года
	Отдел спорта и туризма Рогачевского райисполкома 

	2
	Обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий «Дней здоровья», спартакиад и т.д. с участием родителей в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования с целью повышения двигательной активности 
	в течение учебного года

	Отделы образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат 

	3
	Обеспечить создание воркаут-площадок на территории учреждений общего среднего образования аг. Городец
	в течение года
	Городецкая средняя школа, Городецкая специальная школа -интернат 

	Задача 7. Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей.

	1
	Проведение мероприятий по приспособлению действующих объектов социальной инфраструктуры к потребностям граждан
	в течение года
	Городецкий сельский исполком

	2
	Организация деятельности инвалидов и физически ослабленных лиц 
	в течение года
	Городецкий сельский исполком, учреждение «Рогачевский территориальный центр социального обслуживания населения» 

	3
	Участие общественных объединений инвалидов в разработке и реализации мероприятий по проблемам инвалидов
	в течение года
	Учреждение «Рогачевский территориальный центр социального обслуживания населения»

	3. Создание здоровьесберегающей среды обитания

	3.1
	Обеспечение благоустройства, безопасности надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест    массового    отдыха    населения, проведение, совместных субботников 
	в течение года
	Городецкий сельский исполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ»

	3.2
	Обеспечение населения качественной и безопасной питьевой водой:
- организация и проведение исследований воды природных источников;
- проведение мероприятий по очистке и благоустройству родников на территории агрогородка  
	в течение года
	Городецкий сельский исполком, ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ», КЖЭУП «Рогачев» 

	3.3
	Организация централизованного сбора ГКО (мусора)
	в течение года
	Городецкий сельский исполком, КЖЭУП «Рогачев»

	4. Социологическое сопровождение проекта

	4.1
	Обеспечить проведение социологических исследований среди населения аг. Городец по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей 
	в рамках Единых, Международных и Всемирных дней здоровья
	ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ» 



*Исполнителям мероприятий проекта ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять информацию о его выполнении в ГУ «Рогачевский районный ЦГЭ» по электронной почте rogachev@gmlocge.by
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